Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Гауфская средняя общеобразовательная школа»

Азовского немецкого национального района

Омской области

Приказ

.0  .2013			    д. Гауф	  			№

ПРИКАЗ

«Об  утверждении проекта и плана-графика и дорожной карты введения

ФГОС нового поколения на основной ступени

общего образования»

В целях обеспечения эффективного введения  ФГОС нового поколения на основной ступени общего образования с 1 сентября 2013 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

-  проект модернизации образовательной системы основной ступени школы в соответствии с  ФГОС нового поколения;

- план-график введения ФГОС нового поколения на основной ступени общего образования (приложение 1);

- систему контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения на основной ступени общего образования;

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком.

Директор  школы                             Н.И. Малимонова

Приложение 1 к приказу №    от

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС ООО) в МКОУ «Гауфская СОШ»

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |
| 1.1. | Обеспечение разработки основной образовательной программ основного общего образования ОУ на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программы развития образовательного учреждения |  | Основная образовательная программа основного общего образования | Руководитель ОУ |
| 1.3. | Обеспечение подготовки ОУ к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2013 года |  | КАРТА САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Руководитель ОУ |
| 1.4. | Обеспечение введения ФГОС ООО |  | Наличие учебных программ, ресурсов |  |
| 2. Научно- методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1. | Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО | В течение подготовительного этапа введения ФГОС ООО | План работы | Администрация |
| 2.2. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | В течение всего периода реализации | Договоры о совместной деятельности учреждений общего и дополнительного образования | Администрация |
| 2.3. | Организация распространения педагогического опыта |  | План работы гимназии | Администрация |
| 2.4. | Контрольный мониторинг введения ФГОС ООО ОУ (готовности и результатов) |  | План работы ОУ | Администрация |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.5. | Проведение мониторинга материально- технической, учебно- методической, информационной базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей | Заказ необходимых ресурсов | Анализ результатов мониторинга условий подготовки к введению ФГОС ООО. | Администрация |
| 3.6. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО |  | Заказ учебников и учебных пособий Отчёт об обеспеченности к новому учебному году |  |
| 3.7. | Участие в совещаниях муниципального и регионального уровня по вопросам введения ФГОС ООО |  | Организация работы |  |
| 3.8. | Планирование и обеспечение курсовой подготовки педагогов, руководителей ОУ, заместителей директоров ОУ |  | План повышения квалификации | Администрация |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.1. | Обеспечение изучения ФГОС ООО в образовательных учреждениях |  | План-график введения ФГОС ООО в ОУ | Администрация |
| 5.2. | Информирование общественности о введении ФГОС ООО через сайт |  | Наличие и постоянное обновление баннера |  |
| 5.3. | Изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС |  | Анкетирование |  |
| 5.4. | Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС ООО |  | Издание методических рекомендаций. | Администрация |
| 5.5. | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО |  | Публичный отчёт | Администрация |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПРОЕКТА   РЕАЛИЗАЦИИ

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

в 2013-2014 учебном году МКОУ «Гауфская СОШ»

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка нормативной правовой базы ОУ к введению и реализации ФГОС ООО | Заседание органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО. | февраль | Директор школы Н.И. Малимонова |
|  | Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы (координационного совета) по введению ФГОС ООО. | март | Заместитель директора по УВР Тараненко Е.В. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Апрель– сентябрь | Заместитель директора по УВР Е.В. Тараненко |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | август | Директор школы |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальным казенным (бюджетным) образовательным учреждением | До 25.08.2013 | Заместитель директора по УВР |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | До 30.05.2012 | Заместитель директора по УВР |
|  | Издание приказов по общеобразовательному учреждению: | 31.08.2013 31.08.2013 31.08.2013 31.08.2013 31.08.2013 03.09.2013 31.08.2013 | Директор школы Т.В. Ивонина |
|  | О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО; |  |  |
|  | Об утверждении образовательной программы на 201--201- уч. год |  |  |
|  | Об утверждении годового календарного учебного графика; |  |  |
|  | Об утверждении учебного плана; |  |  |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности; |  |  |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО; |  |  |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя 5-9 классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО |  |  |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно - досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | До 15.06.2013 | Заместитель директора по ВР |
| Разработка ООП ООО образовательного учреждения | Разработка целевого раздела: |  |  |
|  | пояснительная записка; | Апрель 2013 | Заместитель директора по УВР, рабочая группа |
|  | планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; | Июнь 2013 | Заместитель директора по УВР, рабочая группа |
|  | система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО | Июнь 2013 | Заместитель директора по УВР, рабочая группа |
|  | Разработка содержательного раздела: |  |  |
|  | программа развития универсальных учебных действий (УУД) | Июнь 2013 | Заместитель директора по УВР, рабочая группа |
|  | программы учебных предметов, курсов: математика русский язык информатика и ИКТ иностранный язык история обществознание география биология физическая культура технология изобразительное искусство музыка | Июнь 2013 | Рабочая группа в составе: Тараненко Е.В., Архатова С.А., Самохвалова В.М., Фесенко В.В., Самохвалова С.А., Шель О.А., Экгардт Е.И., Борисевич Т.В. |
|  | Разработка программы воспитания и социализации: | До 20.05.2013 | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка организационного раздела: |  |  |
|  | учебный план основного общего образования (5-ый класс ); | До 30.05.2013 | Заместитель директора по УВР |
|  | система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта; | До 05.08.2013 | Директор школы |
|  | План внеурочной деятельности | До 31.08.2013 | Заместитель директора по ВР |
|  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. | 31.08.2013 | Директор школы |
| Обеспечение соответствия должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям | Разработка должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | До 31.08.2013 | Заместитель директора по УВР |
| Обеспечение учебниками и учебно- методическими пособиями для реализации ФГОС ООО | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | До 15.06.2013 | Директор школы |
|  | Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО. | 30.08.2013 | Директор школы |
| Формирование модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. | 25– 30.08. 2013 | Заместитель директора по ВР |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | 30.08. 2013 | Заместитель директора по ВР |
| Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС ООО | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. | Март | Заместитель директора по |
| Повышение квалификации учителей начальных классов | Составление плана-графика повышения квалификации учителей основной школы (по мере введения ФГОС ООО). | До 01.07.2013 | Директор школы |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение финансовых условий реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО. | До 15.08.2013 | Директор школы |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | 15-30.08. 2013 | Директор школы |
|  | Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | 15-30.08. 2013 | Директор школы |
|  | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | До 25.08.2012 | Педагог-библиотекарь Орлова И.Г. |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | До 25.08.2012 | Заместитель директора по УВР Г.Н. Гудова, учитель информатики О.Н. Советкина |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | До 25.08.2013 | Заместитель директора по УВР |
|  | Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | До 15.06.2013 | Заместитель директора по ВР |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО. | До 25.08.2013 | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Апрель-май 2012 | Педагог-психолог Богданова Н.А., социальный педагог О.А. Кузнецова |
|  | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Май 2013 | Заместители и классный руководитель |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведение анкетирования. | Май 2013 | Заместитель директора по УВР |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО. | С марта 2013 33 | Директор школы |
|  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | С марта 2013 | Системный администратор |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Апрель – декабрь 2013-2018; | Зам по ВР, классный руководитель |
|  | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО. | До 01.07.2014, ежегодно | Директор школы Заместитель директора по |