**Школьная документация к введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МКОУ «Гауфская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Шаги*** | ***Мероприятия*** | ***Ответственный*** | ***Срок*** | ***Отметка***  ***о выпол-***  ***нении*** |
| 1 | Протокол УС «О введении ФГОС НОО в МОУ «ГауфскаяСОШ» с 01.09.2011 г. | Директор ОУ  Председатель УС | № 1 от 24.08.2011 г. | + |
| 2 | Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО» | Директор ОУ | № 3 от 29.01.2011 г. | + |
| 3 | Разработка Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО в образовательном учреждении | Рабочая группа | Январь 11 | + |
| 4 | Приказ «Об утверждении Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО в образовательном учреждении» | Директор ОУ | № 3 от 29.01.2011 г. | + |
| 5 | Составление плана работы рабочей группы по введению ФГОС НОО в образовательном учреждении | Председатель рабочей группы | Январь 11 | + |
| 7 | Составление программы повышения профмастерства, плана-графика по переподготовке и повышению квалификации учителей начальных классов в связи с введением ФГОС НОО | Заместитель директора | Приказ № 3/1 от 29.01.11 г. | + |
| 9 | Протокол УС «О принятии изменений в Устав МКОУ «Гауфская СОШ» | Председатель УС | № 4 от 11.05.2011 г | + |
| 10 | Приказ о ФГТ | Директор | от 09.08.2012 г. № 34/3 |  |
| 12 | Приказ «О внесении изменений в Устав образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | Директор ОУ | № 20/6 от 02.06.2011 г | + |
| 13 | Разработка Положения об оценке результатов обучения, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в 1-4 классах образовательного учреждения | Рабочая группа | Март 2011 г |  |
| 14 | Приказ «О внесении изменений в Положение об оценке результатов обучения, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в 1-4 классах образовательного учреждения О принятии ЛА по ФГОС | Директор ОУ | № 33-3 от 22.03.2011 г. |  |
| 15 | Приказ «О разработке ООП НОО образовательного учреждения» | Директор ОУ | № 6 от 29.03.11 г. | + |
| 16 | Приказ «Об утверждении Устава образовательного учреждения в связи с введением ФГОС» | Директор ОУ | № 35 от 13.04 2011 г |  |
| 17 | Разработка ООП НОО образовательного учреждения | Рабочая группа | Март-апрель 2011 г. |  |
|  | Протокол УС «О принятии ООП НОО» | Председатель УС  Директор | № 1 от 24.08.2011 г. | + |
| 18 | Приказ «Об утверждении ООП НОО» | Директор ОУ | № 17 от 02.06.11 г | + |
| 19 | Разработка Положения о рабочей программе учителя по учебному предмету учебного плана ОУ | Рабочая группа  Учителя нач.кл. | Февраль-апрель 2011 г |  |
| 20 | Разработка Положения о внеурочной деятельности и рабочей программе по обучающихся начальной школы | Рабочая группа  Учителя нач.кл | Февраль-апрель 2011 г |  |
| 22 | Приказ «Об утверждении Положения о рабочей программе учителя по учебному предмету учебного плана ОУ, Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности обучающихся начальной школы | Директор ОУ | от 30.10.2011 г. № 43 | + |
| 23 | Разработка формы договора о предоставлении начального общего образования образовательным учреждением | Рабочая группа  УС | Август 2011 г | + |
| 24 | Приказ «Об утверждении формы договора о предоставлении начального общего образования образовательным учреждением» | Директор ОУ | 02.06.2011г. № 20/4 |  |
| 25 | Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика» | Директор ОУ | № 20/5 от 02.06 2011 г | + |
| 26 | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности | Рабочая группа  Учителя начальных классов | Июнь-август 2011 г. | + |
| 27 | Приказ «Об утверждении рабочих программ по учебным предметам учебного плана 1-х классов и рабочих программ внеурочной деятельности на 2011 – 2012 учебный год» | Директор ОУ | № 43 от 30. 10. 2011 г. | + |
| 28 | Разработка должностной инструкции учителя, реализующего ООП НОО | Рабочая группа  Учителя нач.кл. | Август 2011 г | + |
| 29 | Разработка должностной инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе, осуществляющего функции управления в реализации ООП НОО | Рабочая группа | Август 2011 г | + |
| 30 | Приказ «Об утверждении должностных инструкций учителя, реализующего ООП НОО, и заместителя директора по учебно-воспитательной работе, осуществляющего функции управления в реализации ООП НОО | Директор ОУ | от 02.06.2011 г. № 20/2 | + |
| 31 | Составление перечня учебников и учебных пособий для учащихся 1-х классов на 2011-2012 учебный год в соответствии с *Приказом Минобрнауки России № 2080 от 24.12.2010г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год* | Заместитель директора, курирующий реализацию ООП НОО | Август 2011 г | + |
| 32 | Приказ «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий на 2011-2012 учебный год» | Директор ОУ | № 20/3 от 02.06.11 | + |
| 33 | Разработка Положения о внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП НОО | Рабочая группа | Февраль-апрель 2011 г |  |
| 34 | Приказ «Об утверждении Положения о внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП НОО» | Директор ОУ | № |  |
| 35 | Разработка Положения о портфолио обучающихся, осваивающих ООП НОО | Рабочая группа | Август 2011 г | + |
| 36 | Приказ «Об утверждении Положения о портфолио обучающегося в начальной школе» | Директор ОУ  Учителя нач. кл | № |  |
| 37 | Разработка проекта расписания уроков 1-х классов с учётом внеурочной деятельности | Заместитель директора, | Август 2011 г |  |
| 38 | Составление плана внутришкольного контроля за введением и реализацией ФГОС НОО | Заместитель директора | Август 2011 г |  |
| 39 | Приказ «Об утверждении плана внутришкольного контроля за введением и реализацией ФГОС НОО» | Директор ОУ | № 57 от 01.09.2011 г |  |
| 40 | Разработка Положения об учебном кабинете начальных классов | Рабочая группа | Август 2011 г |  |
| 41 | Приказ «Об утверждении Положения об учебном кабинете начальных классов» | Директор ОУ | № 59 от 01.09.2011 г. |  |
| 42 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Заместитель директора | Август 2011 г |  |
| 43 | Приказ «Об утверждении плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО» | Директор ОУ | № 61 от 01.09.2011 г. |  |